## PROJETO
NOME DO PROJETO
| What | Why | Who | Where | When | How | How Much
| O quê? | Por quê? | Quem? | Onde? | Quando? | Como? | Quanto?
| Escopo: o que será feito? Qual problema queremos resolver? | Motivo: por que precisamos resolver este problema? Quais os benefícios? | Equipe: quem são os participantes da tarefa? | Locais: onde ocorrerão as mudanças, melhorias, inovações deste projeto? Onde os intregrantes da tarefa se reunirão? Onde está alocado cada partipante do projeto? | Cronograma: quando será a entrega de cada uma das tarefas? | Metodologia e etapas: quais softwares, equipamentos, técnicas de estudo, ferramentas de análise, frameworks serão utilizados? Quais as etapas principais? | Orçamentos: quanto custará para fazer esta tarefa? Qual a estimativa inicial? Quanto efetivamente está sendo gasto?
RESUMO DO PROJETO | Design Thinking como metodologia de conhecimento por meio da resolução de problemas. | O objetivo é conhecer, entender e contribuir com o objeto de estudo visando um maior benefício para a comunidade acadêmica e geral. | Toda a turma do II Módulo de DSI | Apresentação do Projeto no audiório do IFPI | O evento ocorrerá no dia 02/02/2024 | Por meio de apresentação de slides. | Despesa própria
TAREFAS DO PROJETO
| O quê? | Por quê? | Quem? | Onde? | Quando? | Como? | Quanto?
Tarefa 01 | Imersão Teórica: Pesquisa bibliográfica em artigos, teses, trabalhos de conclusão de cursos, etc sobre a temática da equipe. | Para que se tenha um conhecimento científico e acadêmico sobre o objeto de estudo. | Todos os integrantes das equipes. | Bibliotecas, Base de dados (Google acadêmico, Scielo, Capes, BDTD, entre outros. | Pronta até 29/11. | A partir das bases de dados escolhidas façam a leitura dos titulos e resumos do material pesquisado e listem as referências. | Acredito que aqui não terá despesas. Caso tenha informe.
Tarefa 02 | Imersão Prática: Pesquisa exploratória in loco com todos/amostra dos envolvidos no objeto de estudo | Para que se tenha um conhecimento da realidade, desafios, dificuldades, percepções, recursos financeiros, gestão, etc do objeto de estudo. | Todos os integrantes das equipes. | In loco do objeto de estudo. Ex: Secretarias, onde ocorre o processo, praças, ruas, ônibus, clientes, etc. | Pronta até 13/12. | Por meio de entrevistas, gravação, visitas a gestores e/ou responsáveis pelo objeto de estudo, clientes, entre outros. | Descrever possíveis despesas com transporte, alimentação, materiais auxiliares, se for o caso.
Tarefa 03 | Ideação: Reflexão e pensamento crítico sobre o objeto de estudo a partir das pesquisas bibliográficas e de campo. | Para o conhecimento, aprofundamento e contribuição de melhorias sobre o objeto de estudo. | Todos os integrantes das equipes. | Em sala de aula | Início: 14/12/2023 Fim: 18/01/2024. | O processo de ideação ocorrerá por meio de brainstorming, cartões de insights, mapa conceitual, criação de personas, mapa de empatia, entre outros. | Descrever possíveis despesas com material, impressões, entre outros; se for o caso.
Tarefa 04 | Prototipação e apresentação do projeto: Materialização da contribuição ao objeto de estudo | Para tornar tangível a contribuição de melhorias sobre o objeto de estudo. | Todos os integrantes das equipes. | Em sala de aula e em outros espaços que permitam tal execução | Início: 19/01/2024 Fim: 02/02/2024. | O processo de Prototipação ocorrerá com a criação de aplicativos, histórias em quadrinhos, manual, Storyboard, prototipação em papel, entre outros. Para a apresentação do projeto será utilizado slide no modelo de Pitch Deck. | Descrever possíveis despesas com material, impressões, software, entre outros; se for o caso.